## Hoja1
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 15001 | E1La | M01 | gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la política de participación social en salud | A01 | La gerencia garantiza la destinación de recursos para el fomento de la politica de participación social en salud lo cual se verá reflejado en el presupuesto anual de la institución | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SE REALIZO PRESUPUESTO DESIGNADO QUE ES DE 8.500.000
2 | 2 | 15001 | E1Lb | M01 | definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social que permitan la intervención de la comunidad en el sector | A01 | Diseñar plan de capacitación sobre el derecho y los mecanismos de participación social mediante la elaboración de un video institucional el cual sera distribuido por redes sociales pagina web y correos electrónicos | 1 | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | video listo (3 videos) derechos y deberes,participacion social, pqrsdf
2 | 8 | 15001 | E1Lh | M01 | incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud | A01 | Sistemas de alerta, estrategia para la inclucion enfoque diferencial | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ESTA EL PROTOCOLO UBICAR ESTRATEGIA
2 | 9 | 15001 | E1Li | M01 | realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles para el cumplimiento de los objetivos de la política de participación en el marco de la ley estatutaria de salud | A01 | Se implemetara la politica de participacion social en los difernetes comites de las ESE | 1 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | USUARIOS EN LOS DIFERENTES COMITES ETICA Y PQRSDF
2 | 10 | 15001 | E2La | M01 | Diseñar una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud | A01 | Se realizara capacitacion generando programa de formacion en participacion social | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VIDEO POR RESDES SOCIALES
3 | 11 | 15001 | E2Lb | M01 | establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria | A01 | Por medio de convenio docencia servicio se realizara estrategia para incentiva la politica se participacion social a ala comunidad. | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VIDEO POR RESDES SOCIALES
3 | 12 | 15001 | E2Lc | M01 | impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud | A01 | presentaciones interactivas por redes sociales de el uso de las tecnologias. | 1 | 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31
3 | 13 | 15001 | E2Ld | M01 | fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios boletines periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos | A01 | presentaciones interactivas por redes sociales de el uso de las tecnologias. | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31
3 | 14 | 15001 | E2Le | M01 | promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud | A01 | Generar campaña de comunicación en donde se socializa nuestra asociacion de usuarios en redes sociales. | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31
4 | 17 | 15001 | E2Lh | M01 | definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política publica en salud | A01 | Capacitar y fortalecer a la asociación de usuarios de la ese crib en formas de participación ciudadana | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SE HAN REALIZADO 3 REUNIONES
4 | 18 | 15001 | E2Li | M01 | definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad en las definiciones de política integral de salud en las prioridades en salud así como en inclusiones y exclusiones | A01 | Se aplicara la encuesta de satisfaccion al servicio de salud que ha recibido por medio de redes sociales y personalmente | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SE APLICA PERSONAL EN CONSULTA EXTERNA MES A MES Y EN HOSPITALIZACION
5 | 19 | 15001 | E3La | M01 | definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud publica en concertación con las comunidades | A01 | Realizar capacitaciones en plan de la insititucional | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 20 | 15001 | E3Lb | M01 | diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria | A01 | Mediante redes sociales se realiza la promoción y socialización de la cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria a cliente interno y externo | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 22 | 15001 | E3Ld | M01 | conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | A01 | Se realizara capacitacion espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CLIPS POR REDES SOCIALES
| 25 | 15001 | E4Lb | M01 | mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones | A01 | Continuar con el acceso a la ciudadanía por medio de la página web institucional y programa radial | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CLIPS POR REDES SOCIALES SOBRE SALUD MENTAL
| 27 | 15001 | E4Ld | M01 | implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos | A01 | Rendicion de cuentas de la empresa | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SE REALIZO POR MEDIOS DE COMUNICACION
| 28 | 15001 | E4Le | M01 | definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud | A01 | fortalecimiento de los clientes internos y externos en participacion directa de las desiciones comites insititucionales | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | EN LOS DIFERENTES COMITES HAY PARTICIPACION DE CLIENTES YNTERNOS Y EXTERNOS
| 33 | 15001 | E5Ld | M01 | fortalecer los escenarios para la participación en la decisión | A01 | Se publica en la pagina institucional la rendcion de cuentas | 1 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SE ENCUENTRA PUBLICADA EN PAGINA INSTITUCIONAL